## Cuadro de Mando
Translated and adapted to Spain rules by Asociacion Huella de Carbono
Cuadro de Mando
| Nombre de la organización: |  | Restaurant Café de la Plaça - Casserres
| Sitio(s) o actividad(es) en cuestión: |  | Local - Casserres
| Año de referencia: |  | 2019
| Año objetivo de reducción: |  | 2023
| Objetivo general de reducción de la intensidad de carbono: |  | 45%
| Responsable del plan de acción: |  | Laura Peiró
Líneas de actuación |  | Acciones | Referente | Tipo | Indicador de seguimiento | Objetivo de reducción (%) | Valor del indicador |  |  | Valor del indicador |  |  |  | Valor del indicador
[7 empty] | Balance 1: | Año de Realización | Comentarios | Balance 2: | Año de Realización | Comentarios | Acciones correctivas | Balance 3: | Año de Realización | Comentarios | Acciones correctivas
EJE 1 |  | Accion 1.1 : Mejorar el Aislamiento | Juan, realizará la acción completa. | Intensidad o relativo | Temperatura de la zona Consumo electrico mensual Consumo de leña mensual | Experamos reducir hasta un 5% el CO2 por ahorro en la estufa y en la calefacción
|  | Accion 1.2 : | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Accion 1.3 : | 0 | 0 | 0 | 0
EJE 2 |  | Accion 2.1 : | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Accion 2.2 : | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Accion 2.3 : | 0 | 0 | 0 | 0
EJE 3 |  | Accion 3.1 : | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Accion 3.2 : | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Accion 3.3 : | 0 | 0 | 0 | 0

## Accion 1.1
Organización: | Ejemplo para entender y borrar: Restaurante "Café de la plaza de la vila"
Tipo | EJE 1:
Intensidad o relativo | Accion 1.1 : Mejorar el Aislamiento
1 Año | MEJORA DEL AISLAMIENTO - Reducción de infiltraciones a través de puertas y ventanas
Referente - Portador de la acción
Juan, realizará la acción completa.
Objetivos de la acción |  |  | Tipo de acciones
Tipo de objetivo (absoluto o de intensidad). Reducir la pérdida de calor de local Nivel del objetivo (valor numérico). Ahorrar hasta 1000W año Año base objetivo. 2022 Fecha de compromiso del objetivo. 2023 Extensión del período de cumplimiento. 2024 |  |  | Sensibilización
Sobriedad
|  |  | Eficacia | X
Contabilidad mejorada
Objetivo(s)
Reducir las pérdidas de calor que se producen por las ranuras de puertas y ventanas añadiendo tiras de goma burlete aislante que permitirán cerrar las grietas y ranuras por las que entra el aire frio en el local. Además mejorará la estanqueidad frente a lluvia y viento.
EN PROFUNDIDAD
Contexto
En la zona norte y este del restaurante se miden temperaturas mucho más frias que en el resto del local debido al aire frio que entra por las puertas y ventanas de las zonas norte y este
Descripción de la acción
Vamos a actuar sobre las puertas de la zona norte con burletes espciales antihumedad, viento y frio. En las puertas laterales aplicaremos aislamiento de viento y en todas las ventanas aislamiento de frio. En total serán 21 puertas y ventanas con un total de 30 metros de burlete especial antihumedad, 15 de viento y frio.
Partes interesadas internas y/o externas involucradas en la implementación
Hay que coordinar con el cocinero y los chicos de almancenes para no bloquear los procesos de aprovisionamiento semanal que tenemos ( Lunes y Martes) , comuicarles la acción y mientras se realiza, parar la calefacción para evitar perdidas de calor. Se seleccionará un dia que según la metereología sea de calor para reducir el enfriamiento del local.
Facilitadores |  | Frenos potenciales
Ferreteria del pueblo |  | Tiempo de ejecucion, deberia estar hecho en 5 dias
Calendario provisional |  | Tiempos de ejecución
Del 12 al 17 de Noviembre |  | Alrededor de 5 dias para el total aunque opuede hacerse en dos fases de tres dias
Objetivos de logro para el final del período
Al final del periodo tendremos dos beneficios, una mejor temperatura para los clientes y un ahorro significativo de calefaccion. Además si todo es correcto podremos apagar la estudfa de butano de refuerzo del fondo del local ahorrando en Gas y mejorando el oxigeno del local.
Costos estimados |  | Ganancia estimada de GEI (% de reducción desde el inicio)
450 |  | Experamos reducir hasta un 5% el CO2 por ahorro en la estufa y en la calefacción
Indicadores de seguimiento de la acción |  | Indicador(es) de resultado de la acción
Temperatura de la zona Consumo electrico mensual Consumo de leña mensual |  | Consumo electrico trimestral Consumo de leña anual
Firma de la direcciñon |  | Firma del referente de la acción
Firmado por la direccion |  | Aprobado: Luis Carcelero
Note on A30: AHC: Se recomienda seguir los nombres de los diferentes transmisores utilizados por la hoja de cálculo maestra.

## Accion 1.2
Organización:
Tipo | EJE 1 :
Accion 1.2 :
Accion a realizar
Referente - Portador de la acción
Objetivos de la acción |  |  | Tipo de acciones
Sensibilización
Sobriedad
Eficacia
Contabilidad mejorada
Objetivo(s)
EN PROFUNDIDAD
Contexto
Descripción de la acción
Partes interesadas internas y/o externas involucradas en la implementación
Facilitadores |  | Frenos potenciales
Calendario provisional |  | Tiempos de ejecución
Objetivos de logro para el final del período
Costos estimados |  | Ganancia estimada de GEI (% de reducción desde el inicio)
Indicadores de seguimiento de la acción |  | Indicador(es) de resultado de la acción
Firma de la direcciñon |  | Firma del referente de la acción
Note on A30: AHC: Se recomienda seguir los nombres de los diferentes transmisores utilizados por la hoja de cálculo maestra.

## Accion 1.3
Organizaciñon:
Tipo | EJE 1 :
Accion 1.3 :
Accion a realizar
Referente - Portador de la acción
Objetivos de la acción |  |  | Tipo de acciones
Sensibilización
Sobriedad
Eficacia
Contabilidad mejorada
Objetivo(s)
EN PROFUNDIDAD
Contexto
Descripción de la acción
Partes interesadas internas y/o externas involucradas en la implementación
Facilitadores |  | Frenos potenciales
Calendario provisional |  | Tiempos de ejecución
Objetivos de logro para el final del período
Costos estimados |  | Ganancia estimada de GEI (% de reducción desde el inicio)
Indicadores de seguimiento de la acción |  | Indicador(es) de resultado de la acción
Firma de la direcciñon |  | Firma del referente de la acción
Note on A30: AHC: Se recomienda seguir los nombres de los diferentes transmisores utilizados por la hoja de cálculo maestra.

## Accion 2.1
Organisation :
Type | EJE 2 :
Accion 2.1 :
Accion a realizar
Referente - Portador de la acción
Objetivos de la acción |  |  | Tipo de acciones
Sensibilización
Sobriedad
Eficacia
Contabilidad mejorada
Objetivo(s)
EN PROFUNDIDAD
Contexto
Descripción de la acción
Partes interesadas internas y/o externas involucradas en la implementación
Facilitadores |  | Frenos potenciales
Calendario provisional |  | Tiempos de ejecución
Objetivos de logro para el final del período
Costos estimados |  | Ganancia estimada de GEI (% de reducción desde el inicio)
Indicadores de seguimiento de la acción |  | Indicador(es) de resultado de la acción
Firma de la direcciñon |  | Firma del referente de la acción
Note on A30: AHC: Se recomienda seguir los nombres de los diferentes transmisores utilizados por la hoja de cálculo maestra.

## Accion 2.2
Organisation :
Type | EJE 2 :
Accion 2.2 :
Accion a realizar
Referente - Portador de la acción
Objetivos de la acción |  |  | Tipo de acciones
Sensibilización
Sobriedad
Eficacia
Contabilidad mejorada
Objetivo(s)
EN PROFUNDIDAD
Contexto
Descripción de la acción
Partes interesadas internas y/o externas involucradas en la implementación
Facilitadores |  | Frenos potenciales
Calendario provisional |  | Tiempos de ejecución
Objetivos de logro para el final del período
Costos estimados |  | Ganancia estimada de GEI (% de reducción desde el inicio)
Indicadores de seguimiento de la acción |  | Indicador(es) de resultado de la acción
Firma de la direcciñon |  | Firma del referente de la acción
Note on A30: AHC: Se recomienda seguir los nombres de los diferentes transmisores utilizados por la hoja de cálculo maestra.

## Accion 2.3
Organización:
Tipo | EJE 2 :
Accion 2.3 :
Accion a realizar
Referente - Portador de la acción
Objetivos de la acción |  |  | Tipo de acciones
Sensibilización
Sobriedad
Eficacia
Contabilidad mejorada
Objetivo(s)
EN PROFUNDIDAD
Contexto
Descripción de la acción
Partes interesadas internas y/o externas involucradas en la implementación
Facilitadores |  | Frenos potenciales
Calendario provisional |  | Tiempos de ejecución
Objetivos de logro para el final del período
Costos estimados |  | Ganancia estimada de GEI (% de reducción desde el inicio)
Indicadores de seguimiento de la acción |  | Indicador(es) de resultado de la acción
Firma de la direcciñon |  | Firma del referente de la acción
Note on A30: AHC: Se recomienda seguir los nombres de los diferentes transmisores utilizados por la hoja de cálculo maestra.

## Accion 3.1
Organisation :
Type | EJE 3 :
Accion 3.1 :
Accion a realizar
Referente - Portador de la acción
Objetivos de la acción |  |  | Tipo de acciones
Sensibilización
Sobriedad
Eficacia
Contabilidad mejorada
Objetivo(s)
EN PROFUNDIDAD
Contexto
Descripción de la acción
Partes interesadas internas y/o externas involucradas en la implementación
Facilitadores |  | Frenos potenciales
Calendario provisional |  | Tiempos de ejecución
Objetivos de logro para el final del período
Costos estimados |  | Ganancia estimada de GEI (% de reducción desde el inicio)
Indicadores de seguimiento de la acción |  | Indicador(es) de resultado de la acción
Firma de la direcciñon |  | Firma del referente de la acción
Note on A30: AHC: Se recomienda seguir los nombres de los diferentes transmisores utilizados por la hoja de cálculo maestra.

## Accion 3.2
Organisation :
Type | AXE 3 :
Accion 3.2 :
Accion a realizar
Referente - Portador de la acción
Objetivos de la acción |  |  | Tipo de acciones
Sensibilización
Sobriedad
Eficacia
Contabilidad mejorada
Objetivo(s)
EN PROFUNDIDAD
Contexto
Descripción de la acción
Partes interesadas internas y/o externas involucradas en la implementación
Facilitadores |  | Frenos potenciales
Calendario provisional |  | Tiempos de ejecución
Objetivos de logro para el final del período
Costos estimados |  | Ganancia estimada de GEI (% de reducción desde el inicio)
Indicadores de seguimiento de la acción |  | Indicador(es) de resultado de la acción
Firma de la direcciñon |  | Firma del referente de la acción
Note on A30: AHC: Se recomienda seguir los nombres de los diferentes transmisores utilizados por la hoja de cálculo maestra.

## Accion 3.3
Organisation :
Type | AXE 3 :
Accion 3.3 :
Accion a realizar
Referente - Portador de la acción
Objetivos de la acción |  |  | Tipo de acciones
Sensibilización
Sobriedad
Eficacia
Contabilidad mejorada
Objetivo(s)
EN PROFUNDIDAD
Contexto
Descripción de la acción
Partes interesadas internas y/o externas involucradas en la implementación
Facilitadores |  | Frenos potenciales
Calendario provisional |  | Tiempos de ejecución
Objetivos de logro para el final del período
Costos estimados |  | Ganancia estimada de GEI (% de reducción desde el inicio)
Indicadores de seguimiento de la acción |  | Indicador(es) de resultado de la acción
Firma de la direcciñon |  | Firma del referente de la acción
Note on A30: AHC: Se recomienda seguir los nombres de los diferentes transmisores utilizados por la hoja de cálculo maestra.

## Listes
Tipo de Objetivo
Absoluto | El objetivo absoluto refleja una cantidad específica de reducción de emisiones durante un período determinado (que ha de expresarse en toneladas anuales de CO2 eq)
Intensidad o relativo | Se expresa como relación de la reducción de las emisiones de GEI y alguna variable representativa del nivel de actividad de la empresa, son los denominados ratios de misiones
Prioridad
Inmediata
3 meses
6 meses
1 Año
Grupo de Acciones | Accion concreta | Aplica S/N | Fecha plan | Coste | Impacto
MEJORA DE AISLAMIENTO | Sustitución de marcos y cristales
MEJORA DE AISLAMIENTO | Reducción de infiltraciones a través de puertas y ventanas
MEJORA DE AISLAMIENTO | Aislamiento de la envolvente
MEJORA DE AISLAMIENTO | Cubiertas ajardinadas
MEJORA DE AISLAMIENTO | Instalación de cortinas de aire en puertas exteriores
ILUMINACIÓN | Aprovechamiento de la luz natural
ILUMINACIÓN | Sustitución lámparas incandescentes por fluorescentes de bajo consumo
ILUMINACIÓN | Sustitución de lámparas halógenas convencionales por lámparas halógenas IRC
ILUMINACIÓN | Sustitución de balastos electromagnéticos por balastos electrónicos en luminarias
ILUMINACIÓN | Instalación de detectores de presencia en zonas de uso esporádico
ILUMINACIÓN | Aprovechamiento de la luz natural mediante sensores de luz
ILUMINACIÓN | Zonificación de la iluminación
ILUMINACIÓN | Iluminación con lámparas LED
ILUMINACIÓN | Sustitución de lámparas de vapor de mercurio en iluminación exterior
ILUMINACIÓN | Limpieza regular de ventanas y lámparas
CLIMATIZACIÓN | Instalación de paneles solares térmicos
CLIMATIZACIÓN | Instalación de válvulas termostáticas en radiadores
CLIMATIZACIÓN | Regulación de la temperatura de climatización
CLIMATIZACIÓN | Sustitución de caldera por otra más eficiente
CLIMATIZACIÓN | Uso de enfriamiento gratuito o freecooling Zonificación de las áreas a climatizar
CLIMATIZACIÓN | Aislamiento del circuito de distribución de climatización
CLIMATIZACIÓN | Sustitución de gasoil o carbón por biomasa preferiblemente o gas natural
CLIMATIZACIÓN | Optimización del rendimiento de las calderas y asegurar su buen mantenimiento
CLIMATIZACIÓN | Instalación de quemadores modulantes y sensores de oxigeno
CLIMATIZACIÓN | Sustitución de radiadores o aerotermos eléctricos por bombas de calor
CLIMATIZACIÓN | Cubrimiento de condensadores exteriores de enfriadoras y bombas de calor
CLIMATIZACIÓN | Sistemas radiantes
CLIMATIZACIÓN | Recuperadores de calor
CLIMATIZACIÓN | Instalación de energía geotérmica para la climatización de edificios
CLIMATIZACIÓN | Utilización de toldos y persianas
CLIMATIZACIÓN | Regulación del aire acondicionado a 26ºC en verano y 21ºC en invierno
CLIMATIZACIÓN | Accion personalizada - editar tabla listas -
CLIMATIZACIÓN | Accion personalizada - editar tabla listas -
EQUIPOS | Uso de regletas múltiples con interruptor o enchufe programable
EQUIPOS | Apagado de los aparatos eléctricos cuando no se usan
EQUIPOS | Instalación de variadores de velocidad en motores
EQUIPOS | Otras posibilidades de ahorro en motores
EQUIPOS | Utilización de herramientas informáticas para la monitorización de consumos
EQUIPOS | Instalación de paneles solares térmicos
EQUIPOS | Apagado del aire acondicionado cuando no es necesario
EQUIPOS | Programación de revisiones periódicas de los equipos
EQUIPOS | Sustitución de equipos por otros que funcionen con refrigerantes de menor PCG
EQUIPOS | Accion personalizada - editar tabla listas -
EQUIPOS | Accion personalizada - editar tabla listas -
GENERACIÓN ELÉCTRICA | Instalación de sistemas de cogeneración
GENERACIÓN ELÉCTRICA | Instalación de paneles solares fotovoltaicos
GENERACIÓN ELÉCTRICA | Accion personalizada - editar tabla listas -
GENERACIÓN ELÉCTRICA | Accion personalizada - editar tabla listas -
REFRIGERACIÓN | Controla de la temperatura de refrigeración Mantenimiento de las puertas cerradas
REFRIGERACIÓN | Evitar sobrecargar las neveras
REFRIGERACIÓN | Evitar la proximidad a fuentes de calor a los equipos de refrigeración
REFRIGERACIÓN | Compra de equipos eficientes energéticamente
REFRIGERACIÓN | Dejar espacio suficiente para la ventilación
REFRIGERACIÓN | Control de las pérdidas (fugas) de refrigerante
REFRIGERACIÓN | Instalación de cortinas de plástico en las puertas de las cámaras frigoríficas
REFRIGERACIÓN | Accion personalizada - editar tabla listas -
REFRIGERACIÓN | Accion personalizada - editar tabla listas -
TRANSPORTE | Fomento de modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente: Transporte público y/o bicicleta
TRANSPORTE | Gestión de rutas
TRANSPORTE | Renovación del parque de vehículos por vehículos menos contaminantes
TRANSPORTE | Formación en técnicas de conducción más eficiente Realización de las revisiones periódicas del vehículo
TRANSPORTE | Cambio de neumáticos y comprobación regular del estado de los mismos
TRANSPORTE | Hinchar los neumáticos con nitrógeno seco
TRANSPORTE | Evitar cargas innecesarias en el vehículo
TRANSPORTE | Revisar la aerodinámica del vehículo
TRANSPORTE | Accion personalizada - editar tabla listas -
TRANSPORTE | Accion personalizada - editar tabla listas -
MEDIDAS GENÉRICAS | Mantenimiento adecuado de las instalaciones
MEDIDAS GENÉRICAS | Instalación de sistemas de telegestión energética en los edificios
MEDIDAS GENÉRICAS | Incorporación de buenas prácticas entre los empleados (sustitución de reuniones presenciales por video-conferencias, vestimenta adecuada a la temperatura, etc.)
MEDIDAS GENÉRICAS | Accion personalizada - editar tabla listas -
MEDIDAS GENÉRICAS | Accion personalizada - editar tabla listas -
MEDIDAS GENÉRICAS | Accion personalizada - editar tabla listas -
MEDIDAS GENÉRICAS | Accion personalizada - editar tabla listas -
zz
MEJORA DEL AISLAMIENTO - Sustitución de marcos y cristales
MEJORA DEL AISLAMIENTO - Reducción de infiltraciones a través de puertas y ventanas
MEJORA DEL AISLAMIENTO - Aislamiento de la envolvente
MEJORA DEL AISLAMIENTO- Cubiertas ajardinadas
MEJORA DEL AISLAMIENTO- Instalación de cortinas de aire en puertas exteriores
ILUMINACIÓN - Aprovechamiento de la luz natural
ILUMINACIÓN - Sustitución lámparas incandescentes por fluorescentes de bajo consumo
ILUMINACIÓN - Sustitución de lámparas halógenas convencionales por lámparas halógenas IRC
ILUMINACIÓN - Sustitución de balastos electromagnéticos por balastos electrónicos en luminarias
ILUMINACIÓN - Instalación de detectores de presencia en zonas de uso esporádico
ILUMINACIÓN - Aprovechamiento de la luz natural mediante sensores de luz
ILUMINACIÓN - Zonificación de la iluminación
ILUMINACIÓN - Iluminación con lámparas LED
ILUMINACIÓN - Sustitución de lámparas de vapor de mercurio en iluminación exterior
ILUMINACIÓN - Limpieza regular de ventanas y lámparas
CLIMATIZACIÓN - Instalación de paneles solares térmicos
CLIMATIZACIÓN - Instalación de válvulas termostáticas en radiadores Regulación de la temperatura de climatización Sustitución de caldera por otra más eficiente
CLIMATIZACIÓN - Uso de enfriamiento gratuito o freecooling Zonificación de las áreas a climatizar
CLIMATIZACIÓN - Aislamiento del circuito de distribución de climatización
CLIMATIZACIÓN - Sustitución de gasoil o carbón por biomasa preferiblemente o gas natural
CLIMATIZACIÓN - Optimización del rendimiento de las calderas y asegurar su buen mantenimiento
CLIMATIZACIÓN - Instalación de quemadores modulantes y sensores de oxigeno
CLIMATIZACIÓN - Sustitución de radiadores o aerotermos eléctricos por bombas de calor
CLIMATIZACIÓN - Cubrimiento de condensadores exteriores de enfriadoras y bombas de calor
CLIMATIZACIÓN - Sistemas radiantes
CLIMATIZACIÓN - Recuperadores de calor
CLIMATIZACIÓN - Instalación de energía geotérmica para la climatización de edificios
CLIMATIZACIÓN - Utilización de toldos y persianas
CLIMATIZACIÓN - Regulación del aire acondicionado a 26ºC en verano y 21ºC en invierno
CLIMATIZACIÓN - Accion personalizada - editar tabla listas -
CLIMATIZACIÓN - Accion personalizada - editar tabla listas -
EQUIPOS - Uso de regletas múltiples con interruptor o enchufe programable
EQUIPOS - Apagado de los aparatos eléctricos cuando no se usan
EQUIPOS - Instalación de variadores de velocidad en motores Uso de motores de alta eficiencia
EQUIPOS - Otras posibilidades de ahorro en motores Utilización de herramientas informáticas para la monitorización de consumos
EQUIPOS - Instalación de paneles solares térmicos
EQUIPOS - Apagado del aire acondicionado cuando no es necesario
EQUIPOS - Programación de revisiones periódicas de los equipos
EQUIPOS - Sustitución de equipos por otros que funcionen con refrigerantes de menor PCG
EQUIPOS - Accion personalizada - editar tabla listas -
EQUIPOS - Accion personalizada - editar tabla listas -
GENERACIÓN ELÉCTRICA - Instalación de sistemas de cogeneración Instalación de paneles solares fotovoltaicos
GENERACIÓN ELÉCTRICA - Accion personalizada - editar tabla listas -
GENERACIÓN ELÉCTRICA - Accion personalizada - editar tabla listas -
REFRIGERACIÓN - Controla de la temperatura de refrigeración Mantenimiento de las puertas cerradas
REFRIGERACIÓN - Evitar sobrecargar las neveras
REFRIGERACIÓN - Evitar la proximidad a fuentes de calor a los equipos de refrigeración
REFRIGERACIÓN - Compra de equipos eficientes energéticamente Dejar espacio suficiente para la ventilación Control de las pérdidas (fugas) de refrigerante Instalación de cortinas de plástico en las puertas de las cámaras frigoríficas
REFRIGERACIÓN - Accion personalizada - editar tabla listas -
REFRIGERACIÓN - Accion personalizada - editar tabla listas -
TRANSPORTE - Fomento de modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente: Transporte público y/o bicicleta
TRANSPORTE - Gestión de rutas
TRANSPORTE - Renovación del parque de vehículos por vehículos menos contaminantes
TRANSPORTE - Formación en técnicas de conducción más eficiente Realización de las revisiones periódicas del vehículo
TRANSPORTE - Cambio de neumáticos y comprobación regular del estado de los mismos
TRANSPORTE - Hinchar los neumáticos con nitrógeno seco
TRANSPORTE - Evitar cargas innecesarias en el vehículo
TRANSPORTE - Revisar la aerodinámica del vehículo
TRANSPORTE - Accion personalizada - editar tabla listas -
TRANSPORTE - Accion personalizada - editar tabla listas -
MEDIDAS GENÉRICAS - Mantenimiento adecuado de las instalaciones
MEDIDAS GENÉRICAS - Instalación de sistemas de telegestión energética en los edificios
MEDIDAS GENÉRICAS - Incorporación de buenas prácticas entre los empleados (sustitución de reuniones presenciales por video-conferencias, vestimenta adecuada a la temperatura, etc.)
MEDIDAS GENÉRICAS - Accion personalizada - editar tabla listas -
MEDIDAS GENÉRICAS - Accion personalizada - editar tabla listas -
MEDIDAS GENÉRICAS - Accion personalizada - editar tabla listas -
MEDIDAS GENÉRICAS - Accion personalizada - editar tabla listas -